Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка»

**План реализации инновационного проекта   
«Мини-музей детского сада как важный объект для формирования краеведческих знаний у детей дошкольного возраста» на период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года**

**Цель:** приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | |  |
| № п/п | | Наименование задачи | Наименование мероприятия | | Срок реализации | | | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| **ЭТАП 1.** Подготовительный  (Подготовка дошкольного учреждения к деятельности в новых условиях) | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка документов для прохождения процедуры паспортизации мини-музея в ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения». | | 1.Разработка Положения о музее детского сада  2.Создание странички мини-музея на сайте образовательной организации  3. Оформление Паспорта музея и музейной документации | | В течение года | | | Положение о мини-музее  Паспорт мини-музея  Страничка мини-музея на сайте образовательной организации  Подача заявки на прохождение паспортизации мини-музея |
| 2 | Поиск новых направлений реализации инновационного проекта | | 1. Заседание творческой группы по разработке и внедрению инновационного проекта | | Январь 2023 г | | | План работы ИП на период с января 2023 г. по декабрь 2023 года  План-график основных мероприятий |
| 3 | Создание условий для участия в инновационном проекте родителей (законных представителей) и социальных партнёров | | 1.Заседание творческой группы ИП с целью  привлечения родителей воспитанников к созданию новых экспозиций  2.Обсуждение форм взаимодействия с социальным партнёром ФГБУ Национальный парк «Плещеево озеро» | | Февраль2023 г.  Март  2023 г. | | | 1.Появление новых музейных экспонатов  2. Письменный запрос директору ФГБУ Национальный парк «Плещеево озеро» на предоставление материалов о памятниках природы города и района |
| **ЭТАП 2.** (Практический.  Внедрение и реализация проекта). | | | | | | | | |
| 1. | Приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих. | | ООД в музейном пространстве с детьми старшего дошкольного возраста | | | Май 2023 -декабрь 2023 г | | Информация о проведённых мероприятиях на сайте МДОУ и Управления образования, на официальной странице в VK |
| 2 | Привлечение социальных партнёров для создания банка виртуальных экскурсий | | Банк виртуальных экскурсий на тему «Памятники природы» (мультимедийные презентации) | | | В течение года | | Организационно-методическое сопровождение социальными партнёрами инновационного проекта |
| 3 | Участие родителей в создании и оформлении выставок | | Открытие новых выставок.  Экскурсия в мини-музей детского сада для родителей воспитанников | | | Сентябрь-декабрь 2023 г | | Вовлечение родителей в воспитательный процесс всестороннего развития личности ребенка |
| 4 | Александровские дни в мини-музее | | Экспозиция «Александр Невский» | | | Сентябрь  2023 г | | Презентация брошюры  Публикация на сайте Публикация в СМИ  ООД в музейном пространстве  Семинар для педагогов города |
| 5 | Пополнение материала для экспозиции «Старый-новый Переславль» | | Экспозиция «Старый-новый Переславль» | | | Октябрь  2023 | | ООД в музейном пространстве  Семинар для педагогов города |
| 6 | Сбор материала для экспозиции «Памятники природы Переславля-Залесского» | | Музейная выставка «Памятники природы Переславля-Залесского» | | | Октябрь-ноябрь 2023 г | | Мультимедийные презентации «Загадка Синего камня», «Родники. Мифы и легенды», «Александрова гора»  Конспекты занятий и экскурсий  Публикация на сайт Публикация в СМИ |
| 7 | Сбор материала по теме «Пётр I на берегах Плещеева озера» | | Экспозиция «Пётр I на берегах Плещеева озера» | | | Ноябрь 2023г | | Интерактивное мероприятие в музейном пространстве  мультимедийная презентация  Конспект экскурсии  Публикация на сайт Публикация в СМИ  Семинар для педагогов города (МО музыкальных руководителей) |
| 8 | Сбор материалов для экспозиции «Святыни Залесья» | | Музейная выставка,  ООД в музейном пространстве | | | Декабрь – апрель 2023 | | Мультимедийные презентации  Конспекты занятий и экскурсий  Публикация на сайт Публикация в СМИ |
| **ЭТАП 3.** (Заключительный. Материалы по результативности реализации проекта) | | | | | | | | |
| 1. | Оценка эффективности реализации проекта | | Заседание ИП  «Подготовка материалов для презентации работы инновационной площадки» | Декабрь 2023 г. | | | 1.Слайдовая презентация для представления опыта работы по проекту  2. Подготовка материалов для публикации | |
| 2. | Анализ результативности и определение проблем, препятствующих   достижению ожидаемого результата | | Заседание ИП  «Анализ результативности выполнения плана работы ИП» | Декабрь 2023г. | | | Отчёт о результативности работы ИП | |
| 3. | Осуществление рефлексии участия в инновационном проекте семей воспитанников МДОУ | | Анкетирование родителей | Декабрь 2023 г | | | Результаты анкетирования родителей | |