Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка»

**План реализации инновационного проекта
«Мини-музей детского сада как важный объект для формирования краеведческих знаний у детей дошкольного возраста» на период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года**

**Цель:** приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| **ЭТАП 1.** Подготовительный (Подготовка дошкольного учреждения к деятельности в новых условиях) |
| 1. | Подготовка документов для прохождения процедуры паспортизации мини-музея в ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».  |  1.Разработка Положения о музее детского сада 2.Создание странички мини-музея на сайте образовательной организации3. Оформление Паспорта музея и музейной документации | В течение года | Положение о мини-музее Паспорт мини-музеяСтраничка мини-музея на сайте образовательной организацииПодача заявки на прохождение паспортизации мини-музея  |
| 2 | Поиск новых направлений реализации инновационного проекта | 1. Заседание творческой группы по разработке и внедрению инновационного проекта | Январь 2023 г | План работы ИП на период с января 2023 г. по декабрь 2023 годаПлан-график основных мероприятий |
| 3 | Создание условий для участия в инновационном проекте родителей (законных представителей) и социальных партнёров  | 1.Заседание творческой группы ИП с целью привлечения родителей воспитанников к созданию новых экспозиций2.Обсуждение форм взаимодействия с социальным партнёром ФГБУ Национальный парк «Плещеево озеро» | Февраль2023 г. Март2023 г. | 1.Появление новых музейных экспонатов2. Письменный запрос директору ФГБУ Национальный парк «Плещеево озеро» на предоставление материалов о памятниках природы города и района |
| **ЭТАП 2.** (Практический.  Внедрение и реализация проекта). |
| 1. | Приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих. | ООД в музейном пространстве с детьми старшего дошкольного возраста | Май 2023 -декабрь 2023 г | Информация о проведённых мероприятиях на сайте МДОУ и Управления образования, на официальной странице в VK |
| 2 | Привлечение социальных партнёров для создания банка виртуальных экскурсий | Банк виртуальных экскурсий на тему «Памятники природы» (мультимедийные презентации)  | В течение года | Организационно-методическое сопровождение социальными партнёрами инновационного проекта |
| 3 | Участие родителей в создании и оформлении выставок | Открытие новых выставок. Экскурсия в мини-музей детского сада для родителей воспитанников | Сентябрь-декабрь 2023 г | Вовлечение родителей в воспитательный процесс всестороннего развития личности ребенка |
| 4 | Александровские дни в мини-музее | Экспозиция «Александр Невский» | Сентябрь2023 г | Презентация брошюрыПубликация на сайте Публикация в СМИООД в музейном пространствеСеминар для педагогов города |
| 5 | Пополнение материала для экспозиции «Старый-новый Переславль» | Экспозиция «Старый-новый Переславль» | Октябрь2023 | ООД в музейном пространствеСеминар для педагогов города |
| 6 | Сбор материала для экспозиции «Памятники природы Переславля-Залесского» | Музейная выставка «Памятники природы Переславля-Залесского» | Октябрь-ноябрь 2023 г  | Мультимедийные презентации «Загадка Синего камня», «Родники. Мифы и легенды», «Александрова гора»Конспекты занятий и экскурсий Публикация на сайт Публикация в СМИ |
| 7 | Сбор материала по теме «Пётр I на берегах Плещеева озера» | Экспозиция «Пётр I на берегах Плещеева озера» | Ноябрь 2023г  | Интерактивное мероприятие в музейном пространствемультимедийная презентацияКонспект экскурсииПубликация на сайт Публикация в СМИСеминар для педагогов города (МО музыкальных руководителей)  |
| 8 | Сбор материалов для экспозиции «Святыни Залесья» | Музейная выставка,ООД в музейном пространстве | Декабрь – апрель 2023 | Мультимедийные презентации Конспекты занятий и экскурсий Публикация на сайт Публикация в СМИ |
| **ЭТАП 3.** (Заключительный. Материалы по результативности реализации проекта) |
| 1. | Оценка эффективности реализации проекта  | Заседание ИП «Подготовка материалов для презентации работы инновационной площадки» | Декабрь 2023 г. | 1.Слайдовая презентация для представления опыта работы по проекту2. Подготовка материалов для публикации |
| 2. | Анализ результативности и определение проблем, препятствующих  достижению ожидаемого результата  | Заседание ИП «Анализ результативности выполнения плана работы ИП» | Декабрь 2023г. | Отчёт о результативности работы ИП |
| 3. | Осуществление рефлексии участия в инновационном проекте семей воспитанников МДОУ | Анкетирование родителей  | Декабрь 2023 г | Результаты анкетирования родителей |