Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Переславль - Залесский

**План реализации инновационного проекта   
«Взаимодействие с социальными партнерами как инновационная форма работы МДОУ с семьями воспитанников по формированию позиции ответственного родителя» на 2019—2020 гг.**

Срок реализации проекта с марта 2019 г. по май 2020 года

**Цель:** выстраивание траектории работы с социальными партнерами и вовлечение родителей воспитанников в учебно-воспитательный процесс МДОУ в условиях реализации ФГОС ДО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | |  |
| № п/п | | Наименование задачи | Наименование мероприятия | | Срок реализации | | | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| **ЭТАП 1.** Подготовительный  (Подготовка дошкольного учреждения к деятельности в новых условиях) | | | | | | | | |
| 1. | Изучение нормативных документов, регламентирующих работу детско-родительского клуба в МДОУ | | 1. Создание творческой группы в МДОУ 2.Анкетирование родителей по вопросу: «Участие в работе клуба молодой семьи «Семейный очаг» в МДОУ» | | 04.2019 | | | План работы ИП на период с марта 2019 г. по май 2020 года  Данные анкетирования родителей воспитанников |
| 2 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью обеспечения реализации проекта | | 1. Заседание по организации работы детско-родительского клуба в МДОУ.  2.Нормативные документы, регламентирующие работу детско-родительского клуба в МДОУ | | 09.2019 | | | 1.Создание банка данных нормативных документов, регламентирующих работу детско-родительского клуба в МДОУ  2.План работы с МУ «Молодежный центр» в рамках клуба молодой семьи «Семейный очаг»  3. Участие семей в Открытом форуме клубов молодых семей  муниципальных районов и городских округов Ярославской области. |
| 3 | Создание условий для участия родителей (законных представителей) в работе клуба молодой семьи «Семейный очаг» в МДОУ» | | 1.Заседание творческой группы ИП  «Внесение изменений в план работы с родителями воспитанников с использованием новых форм взаимодействия»  2.Консультативный практикум для воспитателей | | 2016 г | | | Пилотный проект в 3 – х группах (2 старшие и средняя группа)  План работы с родителями с использованием новых форм взаимодействия |
| **ЭТАП 2.** (Практический.  Внедрение и реализация проекта). | | | | | | | | |
| 1. | Активизация и обогащение воспитательных умений родителей | | Проведение цикла Детско-родительских занятий «В мире сказок» при участии социальных партнеров МУ «Молодежный центр» | | | 2019 -  2020 | | Вовлечение родителей в воспитательный процесс, как важное условие всестороннего развития личности ребенка |
| Проведение театрализовано - игровых программ по патриотическому воспитанию дошкольников при участии социальных партнеров, городской библиотекой им. А. Невского | | |
| 2. | Совершенствование организационно–информационной работы с родителями | | Организация участия семей воспитанников.  Открытый форум клубов молодых семей. Участники форума - молодежь и молодые семьи, представители клубов молодых семей муниципальных районов и городских округов Ярославской области. | | | 08.09.2019 | | Информация.  Открытый форум клубов.  Публикация на сайте МДОУ и Управления образования |
| 3. | Проведение мероприятий клуба на базе городской библиотеки им. А. Невского | | Конкурс «Семья года» | | | 29.11.2019 | | Материалы проведения мероприятия  Публикация в СМИ |
| 4 | Вовлечение родителей в создание условий для развития детей | | Мастер – класс по изготовлению карнавальных масок Закрытие «Года театра» (с использованием методического материала из детско-родительских занятий «Портной», «Художник» из блока 1 «В мире профессий» МК «Играем вместе – 4») | | | 2019 г | | Конспект мастер - класса.    Рекомендации для воспитателей |
| 5 | Отработка условий по созданию модели партнёрской деятельности с социальными партнерами | | Заседание ИП  «Модель партнёрской деятельности с МУ «Молодежный центр» и городской библиотекой им. А.Невского | | | 2019 г | | Договор о сотрудничестве с социальными партнерами.  Планы совместной работы |
| 6 | Муниципальный семинар | | «Клуб молодой семьи «Семейный очаг». Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями воспитанников. | | | 2020 | | Конспекты и сценарии мероприятий  Публикация на сайт |
| 7 | Семинар МДОУ | | «Семейные ценности и традиции, как средство воспитания ребенка» | | | 25.02.2020 | | Материалы проведения мероприятия.  Публикация на сайт |
| **ЭТАП 3.** (Заключительный. Материалы по результативности реализации проекта) | | | | | | | | |
| 1. | Оценка эффективности реализации проекта | | Заседание ИП  «Подготовка материалов по результативности реализации проекта» | 2016 г.  2017 г. | | | 1.Слайдовая презентация для семинаров педагогов и родителей.  2.Видеоролики  3. Буклеты | |
| 2. | Анализ результативности и определение проблем, препятствующих   достижению ожидаемого результата | | Заседание ИП  «Анализ результативности выполнения плана работы ИП» | 2020 | | | Справка результативности выполнения плана работы ИП | |
| 3. | Осуществление рефлексии проектной деятельности семьями воспитанников МДОУ | | Анкетирование родителей «Взаимодействие семьи и МДОУ в Клубе молодой семьи «Семейный очаг» | 2020 | | | Результаты анкетирования родителей | |