Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Переславль - Залесский

**План реализации инновационного проекта
«Взаимодействие с социальными партнерами как инновационная форма работы МДОУ с семьями воспитанников по формированию позиции ответственного родителя» на 2019—2020 гг.**

Срок реализации проекта с марта 2019 г. по май 2020 года

**Цель:** выстраивание траектории работы с социальными партнерами и вовлечение родителей воспитанников в учебно-воспитательный процесс МДОУ в условиях реализации ФГОС ДО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| **ЭТАП 1.** Подготовительный (Подготовка дошкольного учреждения к деятельности в новых условиях) |
| 1. | Изучение нормативных документов, регламентирующих работу детско-родительского клуба в МДОУ  | 1. Создание творческой группы в МДОУ 2.Анкетирование родителей по вопросу: «Участие в работе клуба молодой семьи «Семейный очаг» в МДОУ» | 04.2019  | План работы ИП на период с марта 2019 г. по май 2020 годаДанные анкетирования родителей воспитанников |
| 2 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью обеспечения реализации проекта | 1. Заседание по организации работы детско-родительского клуба в МДОУ.2.Нормативные документы, регламентирующие работу детско-родительского клуба в МДОУ | 09.2019  | 1.Создание банка данных нормативных документов, регламентирующих работу детско-родительского клуба в МДОУ2.План работы с МУ «Молодежный центр» в рамках клуба молодой семьи «Семейный очаг»3. Участие семей в Открытом форуме клубов молодых семеймуниципальных районов и городских округов Ярославской области. |
| 3 | Создание условий для участия родителей (законных представителей) в работе клуба молодой семьи «Семейный очаг» в МДОУ» | 1.Заседание творческой группы ИП «Внесение изменений в план работы с родителями воспитанников с использованием новых форм взаимодействия»2.Консультативный практикум для воспитателей | 2016 г | Пилотный проект в 3 – х группах (2 старшие и средняя группа)План работы с родителями с использованием новых форм взаимодействия |
| **ЭТАП 2.** (Практический.  Внедрение и реализация проекта). |
| 1. | Активизация и обогащение воспитательных умений родителей | Проведение цикла Детско-родительских занятий «В мире сказок» при участии социальных партнеров МУ «Молодежный центр» | 2019 -2020 | Вовлечение родителей в воспитательный процесс, как важное условие всестороннего развития личности ребенка |
| Проведение театрализовано - игровых программ по патриотическому воспитанию дошкольников при участии социальных партнеров, городской библиотекой им. А. Невского |
| 2. | Совершенствование организационно–информационной работы с родителями | Организация участия семей воспитанников.Открытый форум клубов молодых семей. Участники форума - молодежь и молодые семьи, представители клубов молодых семей муниципальных районов и городских округов Ярославской области. | 08.09.2019 | Информация. Открытый форум клубов.Публикация на сайте МДОУ и Управления образования |
| 3. | Проведение мероприятий клуба на базе городской библиотеки им. А. Невского | Конкурс «Семья года» | 29.11.2019 | Материалы проведения мероприятияПубликация в СМИ |
| 4 | Вовлечение родителей в создание условий для развития детей | Мастер – класс по изготовлению карнавальных масок Закрытие «Года театра» (с использованием методического материала из детско-родительских занятий «Портной», «Художник» из блока 1 «В мире профессий» МК «Играем вместе – 4») | 2019 г | Конспект мастер - класса. Рекомендации для воспитателей  |
| 5 | Отработка условий по созданию модели партнёрской деятельности с социальными партнерами | Заседание ИП  «Модель партнёрской деятельности с МУ «Молодежный центр» и городской библиотекой им. А.Невского | 2019 г | Договор о сотрудничестве с социальными партнерами.Планы совместной работы |
| 6 | Муниципальный семинар |  «Клуб молодой семьи «Семейный очаг». Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями воспитанников. | 2020 | Конспекты и сценарии мероприятийПубликация на сайт |
| 7 | Семинар МДОУ |  «Семейные ценности и традиции, как средство воспитания ребенка» | 25.02.2020 | Материалы проведения мероприятия.Публикация на сайт |
| **ЭТАП 3.** (Заключительный. Материалы по результативности реализации проекта) |
| 1. | Оценка эффективности реализации проекта  | Заседание ИП «Подготовка материалов по результативности реализации проекта» | 2016 г.2017 г. | 1.Слайдовая презентация для семинаров педагогов и родителей.2.Видеоролики 3. Буклеты |
| 2. | Анализ результативности и определение проблем, препятствующих  достижению ожидаемого результата  | Заседание ИП «Анализ результативности выполнения плана работы ИП» | 2020 | Справка результативности выполнения плана работы ИП |
| 3. | Осуществление рефлексии проектной деятельности семьями воспитанников МДОУ | Анкетирование родителей «Взаимодействие семьи и МДОУ в Клубе молодой семьи «Семейный очаг» | 2020 | Результаты анкетирования родителей |