Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Переславль - Залесский

**План работы ГИП по теме** **«Совершенствование образовательного процесса по музыкальному воспитанию дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»**

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2016 – 2017 год

**Цель:** выстраивание траектории музыкального развития воспитанников с точки зрения патриотического воспитания и гендерного подхода в различных видах музыкальной деятельности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| **ЭТАП 1.** Подготовительный (Подготовка дошкольного учреждения к деятельности в новых условиях) |
| 1. | Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов; современных научных разработок в области музыкального развития детей дошкольного возраста | Анализ содержания развивающей предметно-пространственной среды по музыкальному развитию детей в МДОУв соответствии с ФГОС  | 2016 гфевраль | Создание банка данных нормативных документов, регламентирующих выбор музыкального оборудования в МДОУ |
| 2 | Разработка нормативно- правовых документов по реализации проекта  | 1. Заседание творческой группы по составлению плана работы ИП2.Консультация для воспитателей: «Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС ДО»3.Подготовка к проведению Смотра–конкурса музыкальных уголков в группах | 2016 гмарт | План работы ГИП Консультация для воспитателейПроект Смотра–конкурса музыкальных уголков в группах |
| 3 | Проектирование работы с родителями воспитанников | Анкетирование родителей «Музыка в вашей семье» | 2016 гАпрель | Данные анкетирования родителей |
| 4 | Проектирование создания условий  |  Заседание творческой группы с участием заведующей по созданию условий для проведения музыкальных мероприятий на улице и оснащению муз. и метод. кабинетов необходимым оборудованием и методическими материалами | 2016 гмарт | План финансово-хозяйственной деятельности по обеспечению работы ГИППриобретение муз. оборудования и инструментов |
| 5 | Проектная деятельность | Заседание творческой группы.«Проект «Русь моя!». Патриотическое воспитание и гендерная социализация старших дошкольников | 2016 гмарт | План проектной деятельности по патриотическому воспитанию старших дошкольников средствами музыки «Русь моя!» |
| **ЭТАП 2.** (Практический.  Внедрение и реализация проекта). |
| 1. | Создание модели предметно- пространственной среды музыкального зала  | Заседание: «Инновационная модель развивающей предметно-пространственной среды музыкального зала, групповых уголков, музыкального кабинета» | 2016 гАпрель | 1. Примерный перечень необходимого оснащения музыкального зала, групповых уголков и музыкального кабинета МДОУ2. Проведение смотра – конкурса «Наполнение и оснащение музыкальных уголков в группах» |
| 2. | Внедрение разнообразных форм и методов патриотического воспитания с учетом гендерного подхода в различных видах музыкальной деятельности  | Заседание: «Участие воспитанников старшего дошкольного возраста в городском историко-просветительском проекте «Это нашей истории строки» Работа по проекту «Русь моя!». | 2016 гАпрельНоябрь | Сценарии музыкальных развлечений и праздниковФото и видео материалы«Отчет по городскому проекту «Это нашей истории строки»«Проект в МДОУ «Русь моя!». |
| 3. | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью обеспечения реализации проекта | Лекторий: «Музыка вокруг нас»Круглый стол: «Музыкальные игры и упражнения для детей дошкольного возраста» | 2016 гАпрельМайСентябрьНоябрь | Цикл лекций для воспитателей по музыкальному воспитанию дошкольников |
| 4 | Совершенствование организационно–информационной работы с родителями воспитанников с точки зрения патриотического воспитания и гендерного подхода в различных видах музыкальной деятельности | Семинар«Включение в образовательный процесс родителей воспитанников»Музыкально-тематические мероприятия «Музыкальная гостиная» для детей старшего дошкольного возраста с участием родителей | 2016 гВ течение года | План работы «Детско-родительского клуба «Музыкальная гостиная»Сценарии мероприятий с участием родителей воспитанниковФото и видео записи мероприятий  |
| Консультации для родителей: «Музыкальное развитие дошкольников в семье»  | 2016 гАпрельМайСентябрьНоябрь | Создание банка информационных консультаций для родителей |
| 5 | Отработка условий по созданию модели партнёрской деятельности всех субъектов воспитательно-образовательного процесса. | Круглый стол«Взаимодействие со «Школой искусств» в вопросах патриотического воспитания дошкольников и привитии любви к малой Родине средствами музыки» | 2016 гФевральАпрельНоябрь | Договор о сотрудничестве в области музыкального воспитания со «Школой искусств»План совместной работы |
| Взаимодействие с библиотекой №2 по патриотическому воспитанию дошкольников  |  | Договор о сотрудничестве План совместной работыс библиотекойВидеоматериалы |
| 6. | Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников средствами музыки | Семинар | 2016 гноябрь |  |
| 7. | Гендерный подход в музыкальном развитии дошкольников | Семинар | 2017 г |  |
| **ЭТАП 3.** (Заключительный. Материалы по результативности реализации проекта) |
| 1. | Оценка эффективности реализации проекта  | Заседание «Анализ результативности выполнения плана работы ГИП» Подготовка материалов по результативности реализации проектаОпределение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата | 2016 гСентябрь ноябрь | 1. Банк данных нормативных документов, регламентирующих выбор музыкального оборудования МДОУ2. Примерный перечень необходимого музыкального оснащения зала и групп3. Цикл лекций для воспитателей по музыкальному воспитанию «Музыка вокруг нас». Мультимедийная презентация для проведения обучающих семинаров для педагогов.4. Материалы смотра-конкурса «Музыкальный уголок в группе»5. Материалы по работе с социальными партнерами. Взаимодействие со «Школой искусств» и библиотекой №2.6. Детско-родительский клуб «Музыкальная гостиная». План, сценарии и видеоролики проведения музыкальных мероприятий.7. Информационные консультации для родителей по музыкальному развитию дошкольников.8. Конспекты музыкальных мероприятий по гендерному и патриотическому воспитанию дошкольников.9. Музыкальный материал постановки танцев и музыкальных композиций, хорового и вокального пения в патриотическом воспитании дошкольников и привитии любви к малой Родине.  10. Проект патриотического воспитания старших дошкольников средствами музыки «Русь моя!»11. Музыкальные игры |
| 2. | Осуществление рефлексии проектной деятельности всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. | Анкетирование педагогов МДОУ: «Влияние изменений в предметно-пространственной среде на музыкальное развитие детей» | 2016 гноябрь | Справка результативности выполнения плана работы ГИП Результаты анкетирования педагогов МДОУ |
| Анкетирование родителей воспитанников |  | Результаты анкетирования родителей воспитанников |