Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка»

**План реализации инновационного проекта
«Мини-музей детского сада как важный объект для формирования краеведческих знаний у детей дошкольного возраста» на период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года**

**Цель:** приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре людей, его населяющих.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| **ЭТАП 1.** Подготовительный (Подготовка дошкольного учреждения к деятельности в новых условиях) |
| 1. | Поиск направлений реализации инновационного проекта | 1 Заседание по организации работы инновационной площадки.   | Декабрь 2021 г | Проект плана работы ИППлан-график основных мероприятий |
| 2 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью обеспечения реализации проекта | 1. Создание рабочей группы по разработке и внедрению инновационного проекта | Декабрь 2021 г. |  План работы ИП на период с декабря 2021 г. по декабрь 2022 года |
| 3 | Создание условий для участия в инновационном проекте родителей (законных представителей) и социальных партнёров  | 1.Заседание творческой группы ИП с целью внесения изменений в планы работы с родителями воспитанников с использованием новых форм взаимодействия»2. Выбор социальных партнёров обсуждение форм взаимодействия  | Январь - февраль2022 г. Март-апрель 2022 г. | 1.План работы с родителями на 2022-2023 учебный год с учётом новых форм взаимодействия2. Договор о сотрудничестве с социальными партнерами.Планы совместной работы |
| **ЭТАП 2.** (Практический.  Внедрение и реализация проекта). |
| 1. | Создание музейной зоны | Мини музей детского сада: ремонт и оформление помещения, приобретение мебели | Май-декабрь 2022 г | Информация об открытии мини-музеяПубликация на сайте МДОУ и Управления образования, на официальной странице в VK |
| 2 | Привлечение социальных партнёров для создания банка виртуальных экскурсий | Банк виртуальных экскурсий по особо охраняемым территориям национального парка «Плещеево озеро» (мультимедийные презентации)  | Сентябрь-декабрь 2022 г | Организационно-методическое сопровождение социальными партнёрами инновационного проекта |
| 3 | Участие родителей в создании и оформлении выставок | Открытие новых выставок. Экскурсия в мини-музей детского сада для родителей воспитанников | Сентябрь-декабрь 2022 г | Вовлечение родителей в воспитательный процесс всестороннего развития личности ребенка |
| 4 | Сбор материала об истории детского сада | Музейная выставка, посвящённая 40-ка летию со дня открытия детского сада.НОД в музейном пространстве | Май-сентябрь 2022 г  | Материалы проведения мероприятияПубликация на сайтПубликация в СМИ |
| 5 | Сбор материала по теме «Пётр I на берегах Плещеева озера» | НОД в музейном пространстве | Октябрь-ноябрь 2022 г  | Видео экскурсия по музею «Ботик», мультимедийная презентацияКонспекты и сценарии мероприятийПубликация на сайт Публикация в СМИ |
| 6 | Сбор материала для экспозиции «Старый-новый Переславль» | Музейная выставка, посвящённая 870-ти летию Переславля-ЗалесскогоНОД в музейном пространстве | Ноябрь-декабрь 2022 г  |  Конспекты и сценарии мероприятийПубликация на сайт Публикация в СМИ |
| 7 | Сбор материала по теме «Здесь родился Александр Невский» | НОД в музейном пространстве | Май – сентябрь2022 г | Видео экскурсия по залу боевой славы Переславского историко-художественного музея мультимедийная презентацияКонспекты и сценарии мероприятийПубликация на сайт Публикация в СМИ |
| 8 | Сбор материалов для экспозиции «Герои переславцы» | Музейная выставкаНОД в музейном пространстве | Ноябрь 2022 г май 2023 г | Видео экскурсия по залу боевой славы Переславского историко-художественного музеяКонспекты и сценарии мероприятийПубликация на сайт Публикация в СМИ |
| **ЭТАП 3.** (Заключительный. Материалы по результативности реализации проекта) |
| 1. | Оценка эффективности реализации проекта  | Заседание ИП «Подготовка материалов для презентации работы инновационной площадки» | Декабрь 2022 г. | 1.Слайдовая презентация для представления опыта работы по проекту2. Подготовка материалов для публикации |
| 2. | Анализ результативности и определение проблем, препятствующих  достижению ожидаемого результата  | Заседание ИП «Анализ результативности выполнения плана работы ИП» | Декабрь 2022г. | Отчёт о результативности работы ИП |
| 3. | Осуществление рефлексии участия в инновационном проекте семей воспитанников МДОУ | Анкетирование родителей  | Декабрь 2022 г | Результаты анкетирования родителей |